ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.02.2016 г. № 20

Об утверждении плана мероприятий

(дорожная карта) по повышению значений

показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в установленных сферах

деятельности на территории МО

«Михайловский сельсовет» на 2016-2020гг.»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 года №559 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», администрация муниципального образования «Михайловский сельсовет»

постановляЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории МО «Михайловский сельсовет» на 2016-2020гг.».

2. Постановление администрации МО «Михайловский сельсовет» от 11.08.2015года № 40 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг инвалидов МО «Михайловский сельсовет» на 2015-2020 г.г.» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава МО «Михайловский сельсовет» В.И.Шилов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  Постановлением администрации  МО «Михайловский сельсовет»  от 16.02.2016г. № 20 |

ПЛАН мероприятий

(дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории МО «Михайловский сельсовет»

Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия дорожной карты

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2006г., к которой 24.09.2008г. присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

На территории МО «Михайловский сельсовет» по состоянию на 01.02.2016г. проживают 38 инвалидов из них:

I группы – 1 человек;

II группы – 18 человек;

III группы – 19 человек;

дети – инвалиды – 1 человек.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, торговли, жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социально-экономического обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации конституционных прав инвалидов.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы – решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

- комплексность проблемы – потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера;

- межведомственный характер проблемы – с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

- длительность решения проблемы – проблема может быть решена в течении ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

Раздел 2.

Основные цел, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели результативности

Цель – формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов на территории МО «Михайловский сельсовет», повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации);

- поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

- инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного и качественного интегрирования инвалидов в обществе, обеспечения доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала.

ТАБЛИЦА

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | | **Орган власти (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Предоставление гражданам муниципальных услуг с соблюдением установленных законодательством условий доступности для инвалидов | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | Администрация МО «Михайловский сельсовет» |
| 2 | Удельный вес введенных с 01.07.2016г. в эксплуатацию объектов (зданий), существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | Администрация МО «Михайловский сельсовет» |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости –по территории объекта) в том числе имеются:  - выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  - установка кнопки вызова сотрудника;  - оборудование поручнями;  - оборудование пандуса; | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | Администрация МО «Михайловский сельсовет» |
| 4 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | Администрация МО «Михайловский сельсовет» |

ТАБЛИЦА

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий** | **Ответственные исполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
|  | | | | | |
| **Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 1.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления гражданам муниципальных услуг, положений обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация МО «Михайловский сельсовет» | 2016-2020гг. | Соблюдение установленных законодательством условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории МО «Михайловский сельсовет» |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| 2.1. | Организация доступности официальных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, в том числе:  - организация предоставления государственной услуги содействие предоставлению муниципальных услуг в электронном виде, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - размещение справочных материалов, включая информацию о телефонных горячих линиях и службах экстренной помощи, в доступных для инвалидов местах. | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация МО «Михайловский сельсовет» | 2016-2020гг. | Доступность официальных сайтов органов местного самоуправления для инвалидов |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| 3.1. Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение доступности для инвалидов:  МКУК «ДК с. Михайловка»  - оборудование места парковки;  - установка кнопки вызова сотрудника; | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация МО «Михайловский сельсовет» | 2016-2020гг. | Доступность объекта для инвалидов |
| **Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Руководители предприятий и учреждений социальной защиты, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, связи и информации. | 2016-2020гг. | Повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. |