АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2013г. № 29

с. Михайловка

«Об утверждении графика

разработки и утверждения схем

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Михайловский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» , руководствуясь Уставом МО «Михайловский сельсовет» администрация МО «Михайловский сельсовет»

Постановляет:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения МО «Михайловский сельсовет»

2.Данное постановление обнародовать.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации С. Ф.Полянский

Приложение

к постановлению Главы администрации

МО «Михайловский сельсовет»

от 20.03.2013г. № 29

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МО «МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении муниципального образования | 01.09.2013-  14.09.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 15.09.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 16.09.2013-18.09.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 17.09.2013 г. – 03.10.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 15.09.2013 г. - 05.10.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 06.10.2013 г. |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 07.10.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 07.10.2013 г. - 09.11.2013 г. |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 17.10.2013 -30.10.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 10.11.2013 г. |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 10.11.2013-12.11.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления Главы администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 15.11.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 17.11.2013 |  |

ПРОТОКОЛ

об обнародовании муниципального правового акта

от 25 марта 2013 года

Муниципальное образование «Михайловский сельсовет» сообщает, что постановление администрации МО «Михайловский сельсовет» от 20.03.2012г. № 29 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования«Михайловский сельсовет» было обнародовано 25 марта 2013 годапутем его размещения на доске объявлений сельсовета и помещено в сельской библиотеке и размещено на сайте.

Зам.главы МО «Михайловский сельсовет» Т.И.Краженовская